Zarządzanie Projektem

Project – stanowi grupę powiązanych czynnkości o określonym czasie rozpoczęcia i zakonczenia, określonycm rezultacie, jakim jest zmiana stanu projetku

Program – grupa powiązanych projectów, zarządzanych w skoordynowany sposób

Portfel projectowy – zbior projektów i/lub programów oraz innych prac, które zgrupowano razem, by umożliwić efektywne nimi zarządzanie. Projekty są kwantyfikowalne.

(Portfel projectowy(Program(project)))

Wspólne cechy projektów:
- są to za każdym razem nowe próby realizacji pomysłów I działań
- obciążenie ryzykiem od poczatku do końca
- ograniczenie czasu, kosztów, jakości
- kompleksowość

Miara sukcesu projekru:
Miary podstawowe:
1. Określony termin I budżet.
  1. Weryfikacja zakresu projektu, sprawdzenie cełów
  2. Weryfikacja poziomu satysfakci odbiorcy projektu, jakość projektu
  3. Określenie poziomu strat w projekcie

Trójkąt zarządzania projektami:

J

       Zakres
     Projektu

K	T

Trójkąt określa istnienie zależności pomiędzy głownymi elementami kreującymi zakres projektu.
Przesunęcie jednego elementu powoduje pozostałych czynników. Stanowi rezultat koncowy, który odpowiada założenią I określonej specyfikacji. Koszt oznacza że project musi być zrealizowany bez przekroczenia zatwierdzonego budżetu. Czas musi być ukonczony w oznaczonym terminie.

Zarządzanie projektami – poszukiewanie równowagi pomiędzy:
Zakresem – Kośtem – Czasem – Jakością
Rozbieżnenymi oczekiwaniami oczekiwanych stron.

Klasyfikacja według cech projektu:

Ryzyko → Wartość ekonomiczna → Czas realizacji → Złożoność → Technologia → Uczesnicy → Koszty

Typy projectów:
- Typu A (Dużej wartości ekonomicznej I wartości; najtrudnejsze projekty do realizacji)
- Typu B (Mały czas realizacji; kluczowe dla organizacji; wysoka wartość ekonomiczna)
- Typu C (Projekty realizowane najczęściej w organizacji; najkrótszy czas realizacji)
- Typu D (Nie wymaga wprowadzenia istotnych zmian)

Struktura organizacyjne zarządzania projektu (23/10/23)
Struktura – kształt relacji między jednostkami w projekcie.
Struktura organizacyjna uwzgłędnia wewnętrzną budowe, rozmieszczenie elementów składowych oraz ogół relacji w nawiasie więzi zachodzący miedzy nimi.
Typy więzi miedzy jednostkami organizacyjnymi są hierarchiczne (służbowe) lub niehierarchiczne (funkcjonalne), techniczne i informacyjne (komunikacyjne).

Typy struktur (typologia)
- Struktury nieformalne – są stosowane na etapie inicjacji projektu, nie wymagają podziału kompetencji, nie generują dużych kosztów.
- Struktura funkcyjna
- Struktura wydziałowa – budowana jest gdy obszar prac projektowych pozwala na podzial według kluczowych segmentów (produkt/rynek) działania.
- Struktura wpływowa – jest oparta na powołaniu stanowiska koordynatora projektu, który nadzoruje pracę członków zespołu projektu bez koneczności przemieszczeń pracowników w stukturze w związku z realizacją projektu.
- Struktura macierzowa
- Struktura hybrydowa
- Struktura sieciowa – pozbawiona jest zależności hiearchicznych I działań kontrolnych, oparta jest na współdziałanie członków zespołu projektu.
- Struktura projektowa

Struktura funkcyjna:

Naczelne
Kierownictwo
Projektu
Dzialanie projektowe

Badanie I
rozwój

Zaopatzenie

Produkcja

Zbyt

Projekt B

Projekt A
ograniczone są do danej
funkcji. Zespołe projektoje
umieszczne są na
najniższych sczeblach
struktury. Występuje tu
wysoki pożiom spejalizacji.
Struktura macierzowa:

Naczelne
Kierownictwo
Projektu

Badanie I
rozwój

Zaopatzenie

Produkcja

Zbyt

Projekt A

Projekt B

Projekt C

K P
O R
O O
R J
D E
Y K
N T
C O
J W
A A

Występuje 2 typu kierowników: funkcji (pionu) I projektu
Za dobór członków zespołu projektu odpowiada kierownik projektu.
Struktura ta jest siłnie komplikowana (?)
Występuje dualizm oprawnie decyzyjne, oznacza że członków zespołu projektu mogą otrzymliwać równoważne polecenia od 2 kierowników

Czysta struktura projektowa:
Naczelne
Kierownictwo
Projektu

Kierownictwo
Projektu A

isnijąca struktura organizacyjna przedsiębiorstwa

Polega na całkowitym połaczeniu zadań projektowych z isnijącej
strukturej organizacyjnej.
Struktura bardzo rzadko stosowana z uwzgłedniu na koszty utrzymania.
Stosowana w projektach o długim czasie realizacji i/lub zaawansowaniach technilogicznych.
Umożliwia bezpośredni nadzór prac projektowych.

Organizacja zespołu projectowego (30/11/2023)

*Grupa – zespół ludzi mających ogólny ceł.

Zespół uwzględinia:
- malą liczbę osób
- uzupełniające się umietność
- zobowiązania do współdziałania
- osiągnięcie współnego celu
- współodpowiedziałość
- zaangażowanie
Kierownik projektu jest osobą która posiada największy wpływ na powstanie realizację i efekt końcowy projektu.
Umiejętności kierownika projektu:
Kompetecje funkcjonalne
  1. Umiejętności zarządzania projektami
    (Obejmują znajomość metod I technik stosowanych po szczegółnych oibszarach projektu znajomość  oncepcji zarządzania, umiętność praktycznogo ich zastosowania)
  2. Umiejętności Interpersonalne
    (Umiętność komunikowania, zdolność do zarządzania ryzykem, inspirowanie (mowywowanie), negocjowanie, rozwiązywanie konfliktów, motywowanie, dysponowanie czasem)
  3. Cechy osobowe
    (Kreatywność, doświadczony, komynikabelny, odpowiedziałny, zorganizowany, uczciwy, itd.)
  4. Umiejętności technologiczne
    1. Biegłość w zakresie głównych technologii osadzonych w projecie
    2. Znajomość brąży
    3. Umiętność dokonywania dokumentacji projektowej
    4. Znajomość prawa własności intelektualnej
Etapy tworzenia zespołów projektowych
- Praca zespołowa jest sprzeczna ze skrajnym indywidualizmem
- Budując zespół stawiamy na kompetencje, … i cechy osobowe
- Podstawową zasadą w zespole powinno być optymalne dopasowanie predyspozycji do zadań
Metody doboru pracowników
- Metoda typowania Myers-Briggs (test MBTI)
- Metoda dr Belbina
  Zakłada że osobowość członków zaspołu projektowych można określić poprzez przepisania im funkcji, jakie mają upełnić w danym zespóle; jeżeli w zespołe bedą występowali role ukieronkowane na: zadania (lokomotywa implementer perfekcjonista), ludzi (duża zespołu, koordynator, poszukiwać zródeł), role intelektualne (kreator, ewaluator, specjalista), to taki zespół ma możliwość na osiągnięcię cełów projektowych.
  - Dusza zespołu → Specjalista → Myśliciel → Koordynator → Krytyk wartościujący → Realizator → Skrupulatny wykonawca → Poszukiwać żródeł → Lokomotywa → Dusza zespołu
- Metoda Okna JoHari
  - Oparte jest na analizie, sposobów zachowań danego zespołu organizacji, a nawet jednostki, wyróżnia 4 typy osobowości:
    - Otwarty (Arena): cechuje czp. którzy łatwo ujawniają informacje o sobie I swojej pracy I aktywne poszukują nowej informacji
    - Ukrywy (Fasada): czp którze rzadko ujawnią informacje które posiada ani ustanne ich poszukują
    - Ślepy punkt: opisuje czp. od których można udowiedzieć, którzy sami nie poszukują nowych informacji
    - Zamknięty (Obszar nieznany): czp. nie poszukują nowych informacji I nie przekazujące ich.
- Metoda Całego Mózgu
  - Metoda ta pozwała na określenie typów osobowości w zespole projektowym w oparciu dominującym danego człowieka, czwiartkę mózgu.
- Metoda Carla Gustawa Junga

Plan operacyjny
- Jak zorganizowany będzie zespół ze wzgłedu na relacje sprawozdawcze.
- Kiedy potrzebni będą pojedynczy pracownicy.
- Jakie będą funkcje I obowiązki pracowników.
Podstawowe zasady sprawnego kierowania

Harmonogramowanie
Jak tworzyć I posługiwać się harmonogramem?

Harmonogram – rozplanowanie przebiegu czynności w czasie (jest to wykres który umożliwia bieżącą kontrole projektu I dokonywanie odpowiednich korekt. Ukazuje jedyne kolejność zadań, bez uwzgłędnenia ich opisów, bez wskazania najktórszej drogi realizacji projektu, bez określenia najliepszego sposobu wykorzystania zasobów).
Zadania projektowe dzielimy na:
- Zadania które muszą wydarzyć się najpierw, zadania bezpośrednią poprzezające.
- Zadania które następują po zadaniach bezpośredniących, zadania bezpośrednią następujące
Typy zależności:
Koniec-początek (oznacza że zadanie musze być ukończone przed rozpączęciem następnego)

Finisz-Finisz (Czynność musze być ukończona wcześniej od czynności bezpośrednio następującą)

- Start-Start (Czynność musze zostać rozpoczęta, za nim nastąpi początek czynności bezpośrednio następującą)

- Start-Finish (Oznacza rożpoczęcie czynności, za nim zakończona zostanie czynność bezpośrednio następująca)

ASAP – As Soon As Possible (Początek zadania następującego zostanie zaplanowany tak blisko końca zadania końca poprzedzającego jak to jest możliwe)
ALAP – As Late As Possible (Początek zadania następującego zostanie zaplanowany w momencie najpóżniejszym z możliwych)
Mile stone (Kameń milowy) – używa się do oznaczenia przełomowych momentów w trakcie zarządzania projektem (Oznacza daty określające udarzenia o istotnym dla projektu znaczenia, nie jest to zdarżeniem o zerowym czasie trwania)
Zadanie ciągłe – Zadanie cykliczne, wykonujemy od rozpoczęcia do zakończenia / które realizowane są w projektcie od rozpoczęcia do zakończenia
Przykład
Czynność	NMT	NDT	T
A	0	0	4
B	2	2	4
C	2	5	2
D	3	6	4
E	5	8	1
F	6	6	4
G	7	10	2
H	10	12	3

NMT - Najmniejszy możliwy termin, określia kiedy najwcześniej można rozpocząć realizacje projektu
NDT – Najdłuższy dopuszczalny termin rozpoczęcia realizacji projektu

T – Czas trwania czynności