Zarządzanie Projektem

Project – stanowi grupę powiązanych czynnkości o określonym czasie rozpoczęcia i zakonczenia, określonycm rezultacie, jakim jest zmiana stanu projetku
Program – grupa powiązanych projectów, zarządzanych w skoordynowany sposób
Portfel projectowy – zbior projektów i/lub programów oraz innych prac, które zgrupowano razem, by umożliwić efektywne nimi zarządzanie. Projekty są kwantyfikowalne.
(Portfel projectowy(Program(project)))

Wspólne cechy projektów:
- są to za każdym razem nowe próby realizacji pomysłów I działań
- obciążenie ryzykiem od poczatku do końca
- ograniczenie czasu, kosztów, jakości
- kompleksowość
Miara sukcesu projekru:
1. Zakres konkretnych celów, rezultatów, funkcji
2. Harmonogram
3. Budżet
4. Osiągnięcie celów biznesowych
5. Zadowolenie klienta
Miary podstawowe:
1. Określony termin I budżet.
  1. Weryfikacja zakresu projektu, sprawdzenie cełów
  2. Weryfikacja poziomu satysfakci odbiorcy projektu, jakość projektu
  3. Określenie poziomu strat w projekcie
Trójkąt zarządzania projektami:

Trójkąt określa istnienie zależności pomiędzy głownymi elementami kreującymi zakres projektu.
Przesunęcie jednego elementu powoduje zmiany pozostałych czynników. Stanowi rezultat koncowy, który odpowiada założenią I określonej specyfikacji. Koszt oznacza że project musi być zrealizowany bez przekroczenia zatwierdzonego budżetu. Czas musi być ukonczony w oznaczonym terminie.

       J
      Zakres
     Projektu

  K	T

Zarządzanie projektami – poszukiewanie równowagi pomiędzy:
Zakresem – Kośtem – Czasem – Jakością

Klasyfikacja według cech projektu:

Ryzyko → Wartość ekonomiczna → Czas realizacji → Złożoność → Technologia → Uczesnicy → Koszty

Typy projectów:
- Typu A (Dużej wartości ekonomicznej I wartości; najtrudnejsze projekty do realizacji)
- Typu B (Mały czas realizacji; kluczowe dla organizacji; wysoka wartość ekonomiczna)
- Typu C (Projekty realizowane najczęściej w organizacji; najkrótszy czas realizacji)
- Typu D (Nie wymaga wprowadzenia istotnych zmian)

Przebieg projektu	(26/10/2023)
Podejścia do realizacji projektu:
Klasyfikacja procesów projektowych:
  1. Procesy inicjacji (obejmują identyfikację problemu, znalezienie najkorzystniejszego pośrednego/bezpośrednego rozwiązania dla danej potrzeby, ekonomiczne uzasadnienie rozwiązania oraz utworzenie karty projektu)
  2. Procesy planowania (zawiera działania, które wiążą się z doprecyzowaniem celów projektu, określeniem zakresu prac w sposób szczegółowy oraz ustaleniem potrzebnych zasobów umożliwiających osiągnięcie założonych celów. Procesy planowania mogą się powtarzać na skutek zmian jakie wynikają podczas realizacji projektu.)
  3. Procesy realizacji (są procesami związanymi z wykonaniem dokładnego i szczegółowego planu prac projektowych. Wymaga to wymiany informacji, reagowania na bieżące problemy oraz koordynacji działań. Procesy należące do tej grupy mają doprowadzić do wykonania przedsięwzięcia zgodnie z założeniami. Ważną rolę odgrywa zatem utrzymywanie odpowiednich relacji z interesariuszami, których oczekiwania mogą odbiegać od efektów prac projektowych.)
  4. Procesy monitorowania/kontroli (działania dotyczące śledzenia postępów prac względem planu, a także inicjowania zmian w przypadku wykrycia odchyleń. Procesy te przebiegają najczęściej równolegle do grupy procesów realizacji oraz często rozciągają się na cały cykl życia projektu.)
  5. Procesy zakończenia (działania, które zmierzają do finalizacji prac projektowych lub etapu projektu. Przebieg zamknięcia przejawia się w przygotowaniu raportu końcowego, który zestawia wyniki projektu, zebraniu recenzji oraz opinii, przekazaniu wyników zleceniodawcom, uporządkowaniu dokumentacji, rozwiązaniu zespołu i przeglądu powykonawczego. Projekty, które nie doprowadziły do zaplanowanych rezultatów i z różnych powodów zostały przerwane także powinny zostać formalnie zamknięte. Po uzyskaniu akceptacji od klienta projektu następuje również udokumentowanie nabytej wiedzy i archiwizacja dokumentów.)

Fazy zarządzania projektem
  1. Inicjacja: Faza inicjacji oznacza początek projektu. Obejmuje identyfikację i zdefiniowanie celu projektu, celów, zakresu i interesariuszy.
    Na tym etapie zwykle przydzielany jest kierownik projektu i może zostać przeprowadzone studium wykonalności w celu oceny wykonalności projektu. Określane są początkowe wymagania i ograniczenia projektu oraz opracowywana jest karta projektu lub uzasadnienie biznesowe.
  2. Planowanie: W tej fazie kierownicy projektów i ich zespoły opracowują kompleksowy plan, który ma kierować realizacją projektu. Etap ten obejmuje:
    - Definiowanie rezultatów projektu
    - Tworzenie struktury podziału pracy
    - Identyfikacja zadań projektowych i zależności
    - Szacowanie zasobów i harmonogramów
    - Przydzielanie budżetów
    - Ustanowienie analizy ryzyka i strategii zarządzania w celu złagodzenia potencjalnego ryzyka związanego z projektem
  1. Realizacja: Etap, w którym plan projektu jest wprowadzany w życie. Zadania są przydzielane, a członkowie zespołu rozpoczynają pracę nad swoimi działaniami.
  2. Monitorowanie i kontrola: W całym cyklu życia projektu monitorowanie i kontrola mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że projekt pozostaje zgodny z harmonogramem, mieści się w budżecie i spełnia określone standardy jakości.
  3. Zamknięcie: Koniec projektu. Obejmuje finalizację i dostarczenie rezultatów projektu, przeprowadzenie przeglądu projektu lub przeglądu powdrożeniowego oraz uzyskanie zatwierdzeń i podpisów od interesariuszy. Wnioski wyciągnięte z projektu są dokumentowane w celu ulepszenia przyszłych projektów. Umowy są zamykane, a zasoby zwalniane.
Charakterystyka faz w zarządzaniu projektem:
Elementy matrycy logicznej projektu budują logike pozioma, która pozwala na weryfikacje zamierżeń projektu, oraz która pozwala na weryfikacje rezultatów.
W strukture matrycy wyrożniamy:
- Działania – są to wszelkie czynności projektowe, których wykonanie jest nezbędne dla ukończenia projektu
- Wyniki – uwzględniają rezultaty zdefiniowane jako korzyści wynikające z rezultatów projektu, najczęściej są skfantyfikowane
- Cele szczegółowe – są to cele, które w sposób bezpośredni są realizowane przez projekt
- Cel strategiczny – jest cełem, do którego realizacji w dany sposób pośredni przyczynia się projekt. Jest związany z szerokim obszarem funkcjonowania projektu
- Wskazniki – uwzględzniają objęktywne/werifikowane mierniki aby osiągnąć mierniki
- Żródła weryfikacji – określają skąd pozyskiwanie są informacje do zbudowania mierników
- Założenia – uwzględniają identyfikacje czynnków zewnętrzynych, które mogą mieć wpływ na prawidłowej realizacji projektu

Tabela charakterystyky faz zarządzaniu przebiegem projektu:
OpisFazy	Definowania	Przygotowania	Wykonawstwa	Zakonczenia
Działność	Koncepcyjna	Planistyczna I organizacyjna	Projektowa I realizacyjna; / Kontorlna I koordynacyjna	Wdrożeniowa / Sprawozdawcza
Cel	Zdefinowanie projektu	Zorganizowanie I zaplanowanie prac projektu	Wykonanie, kontrola, koordynacja projektu	Wdrożenie, / Odbior i rozliczenie, / Ocena projektu
Procesy	Inicjacja/definicja projektu	- organizowanie zespolu / - planowanie struktury projektu / - planowanie terminów projektów / - planowanie zasobów projektu / - organizowanie wykonawstwa projektu	- projektowanie rezultatu projektu / - realizacja projektu / - sterowanie wykonawstwem projektu (kontrola, koordynowanie)	- zamknęcie projektu
Uczestnicy	Inicjator, / Sponsor, Użytkownicy, Specjaliści	Zespoł projektowy, Sponsor, Użytkownicy, Wykonawcy, / Dostawcy, / Specjaliści / Eksperci	Wykonawcy, / Podwykonawcy, Dostawcy / Zespół projektowy / Sponsor / Użytkownicy / Specjaliści / Eksperci	Wykonawcy, / Zespół projektowy / Sponsor / Użytkownicy / Specjaliści / Eksperci
Nakłady	Niskie, 12%	Średnie, 20%	Wysokie, 61% / (43% - realizacja, / 18% - kontrola)	Niskie, 7%

Struktura organizacyjne zarządzania projektu	(23/10/23)
Struktura – kształt relacji między jednostkami w projekcie.

Struktura organizacyjna uwzgłędnia wewnętrzną budowe, rozmieszczenie elementów składowych oraz ogół relacji w nawiasie więzi zachodzący miedzy nimi.
Typy więzi miedzy jednostkami organizacyjnymi są hierarchiczne (służbowe) lub niehierarchiczne (funkcjonalne), techniczne i informacyjne (komunikacyjne).

Typy struktur (typologia)
- Struktury nieformalne – są stosowane na etapie inicjacji projektu, nie wymagają podziału kompetencji, nie generują dużych kosztów.
- Struktura funkcyjna
- Struktura wydziałowa – budowana jest gdy obszar prac projektowych pozwala na podzial według kluczowych segmentów (produkt/rynek) działania.
- Struktura wpływowa – jest oparta na powołaniu stanowiska koordynatora projektu, który nadzoruje pracę członków zespołu projektu bez koneczności przemieszczeń pracowników w stukturze w związku z realizacją projektu.
- Struktura macierzowa
- Struktura hybrydowa
- Struktura sieciowa – pozbawiona jest zależności hiearchicznych I działań kontrolnych, oparta jest na współdziałanie członków zespołu projektu.
- Struktura projektowa

Struktura funkcyjna:

Naczelne
Kierownictwo
Projektu
Dzialanie projektowe

Badanie I
rozwój

Zaopatzenie

Produkcja

Zbyt

ograniczone są do danej
funkcji. Zespołe projektoje
umieszczne są na

najniższych sczeblach

struktury. Występuje tu

wysoki pożiom spejalizacji.

Struktura macierzowa:

Naczelne
Kierownictwo
Projektu

Badanie I
rozwój

Zaopatzenie

Produkcja

Zbyt
Struktura macierżowa

Projekt A

Projekt B
K P
I R
E O
R J
O E
W K
N T
I U
K

Kierownik funkcji

Projekt C

Występuje 2 typu kierowników: funkcji (pionu) I projektu
Za dobór członków zespołu projektu odpowiada kierownik projektu.
Struktura ta jest siłnie komplikowana (?)
Występuje dualizm oprawnie decyzyjne, oznacza że członków zespołu projektu mogą otrzymliwać równoważne polecenia od 2 kierowników

Czysta struktura projektowa:
Naczelne
Kierownictwo
Projektu

Kierownictwo
Projektu A

isnijąca struktura organizacyjna przedsiębiorstwa

Polega na całkowitym połaczeniu zadań projektowych z isnijącej
strukturej organizacyjnej.
Struktura bardzo rzadko stosowana z uwzgłedniu na koszty utrzymania.
Stosowana w projektach o długim czasie realizacji i/lub zaawansowaniach technilogicznych.
Umożliwia bezpośredni nadzór prac projektowych.

K P
O R
O O
R J
D E
Y K
N T
C O
J W
A A

Organizacja zespołu projectowego (30/11/2023)

*Grupa – zespół ludzi mających ogólny ceł.

Zespół uwzględinia:
- malą liczbę osób
- uzupełniające się umietność
- zobowiązania do współdziałania
- osiągnięcie współnego celu
- współodpowiedziałość
- zaangażowanie
Kierownik projektu jest osobą która posiada największy wpływ na powstanie realizację i efekt końcowy projektu.
Umiejętności kierownika projektu:
Kompetecje funkcjonalne
  1. Umiejętności zarządzania projektami
    (Obejmują znajomość metod I technik stosowanych po szczegółnych oibszarach projektu znajomość oncepcji zarządzania, umiętność praktycznogo ich zastosowania)
  2. Umiejętności Interpersonalne
    (Umiętność komunikowania, zdolność do zarządzania ryzykem, inspirowanie (mowywowanie), negocjowanie, rozwiązywanie konfliktów, motywowanie, dysponowanie czasem)
  3. Cechy osobowe
    (Kreatywność, doświadczony, komynikabelny, odpowiedziałny, zorganizowany, uczciwy, itd.)
  4. Umiejętności technologiczne
    1. Biegłość w zakresie głównych technologii osadzonych w projecie
    2. Znajomość brąży
    3. Umiętność dokonywania dokumentacji projektowej
    4. Znajomość prawa własności intelektualnej
Etapy tworzenia zespołów projektowych
- Praca zespołowa jest sprzeczna ze skrajnym indywidualizmem
- Budując zespół stawiamy na kompetencje, … i cechy osobowe
- Podstawową zasadą w zespole powinno być optymalne dopasowanie predyspozycji do zadań
Metody doboru pracowników
- Metoda typowania Myers-Briggs (test MBTI)
- Metoda dr Belbina
  Zakłada że osobowość członków zaspołu projektowych można określić poprzez przepisania im funkcji, jakie mają upełnić w danym zespóle; jeżeli w zespołe bedą występowali role ukieronkowane na: zadania (lokomotywa implementer perfekcjonista), ludzi (duża zespołu, koordynator, poszukiwać zródeł), role intelektualne (kreator, ewaluator, specjalista), to taki zespół ma możliwość na osiągnięcię cełów projektowych.
  - Dusza zespołu → Specjalista → Myśliciel → Koordynator → Krytyk wartościujący → Realizator → Skrupulatny wykonawca → Poszukiwać żródeł → Lokomotywa → Dusza zespołu
- Metoda Okna JoHari
  - Oparte jest na analizie, sposobów zachowań danego zespołu organizacji, a nawet jednostki, wyróżnia 4 typy osobowości:
    - Otwarty (Arena): cechuje czp. którzy łatwo ujawniają informacje o sobie I swojej pracy I aktywne poszukują nowej informacji
    - Ukrywy (Fasada): czp którze rzadko ujawnią informacje które posiada ani ustanne ich poszukują
    - Ślepy punkt: opisuje czp. od których można udowiedzieć, którzy sami nie poszukują nowych informacji
    - Zamknięty (Obszar nieznany): czp. nie poszukują nowych informacji I nie przekazujące ich.
- Metoda Całego Mózgu
  - Metoda ta pozwała na określenie typów osobowości w zespole projektowym w oparciu dominującym danego człowieka, czwiartkę mózgu.
- Metoda Carla Gustawa Junga

Plan operacyjny
- Jak zorganizowany będzie zespół ze wzgłedu na relacje sprawozdawcze.
- Kiedy potrzebni będą pojedynczy pracownicy.
- Jakie będą funkcje I obowiązki pracowników.
Podstawowe zasady sprawnego kierowania

Harmonogramowanie
Jak tworzyć I posługiwać się harmonogramem?

Harmonogram – rozplanowanie przebiegu czynności w czasie (jest to wykres który umożliwia bieżącą kontrole projektu I dokonywanie odpowiednich korekt. Ukazuje jedyne kolejność zadań, bez uwzgłędnenia ich opisów, bez wskazania najktórszej drogi realizacji projektu, bez określenia najliepszego sposobu wykorzystania zasobów).
Zadania projektowe dzielimy na:
- Zadania które muszą wydarzyć się najpierw, zadania bezpośrednią poprzezające.
- Zadania które następują po zadaniach bezpośredniących, zadania bezpośrednią następujące
Typy zależności:
Koniec-początek (oznacza że zadanie musze być ukończone przed rozpączęciem następnego)

Finisz-Finisz (Czynność musze być ukończona wcześniej od czynności bezpośrednio następującą)

- Start-Start (Czynność musze zostać rozpoczęta, za nim nastąpi początek czynności bezpośrednio następującą)

- Start-Finish (Oznacza rożpoczęcie czynności, za nim zakończona zostanie czynność bezpośrednio następująca)

ASAP – As Soon As Possible (Początek zadania następującego zostanie zaplanowany tak blisko końca zadania końca poprzedzającego jak to jest możliwe)
ALAP – As Late As Possible (Początek zadania następującego zostanie zaplanowany w momencie najpóżniejszym z możliwych)
Mile stone (Kameń milowy) – używa się do oznaczenia przełomowych momentów w trakcie zarządzania projektem (Oznacza daty określające udarzenia o istotnym dla projektu znaczenia, nie jest to zdarżeniem o zerowym czasie trwania)
Zadanie ciągłe – Zadanie cykliczne, wykonujemy od rozpoczęcia do zakończenia / które realizowane są w projektcie od rozpoczęcia do zakończenia
Przykład
Czynność	NMT	NDT	T
A	0	0	4
B	2	2	4
C	2	5	2
D	3	6	4
E	5	8	1
F	6	6	4
G	7	10	2
H	10	12	3

NMT - Najmniejszy możliwy termin, określia kiedy najwcześniej można rozpocząć realizacje projektu
NDT – Najdłuższy dopuszczalny termin rozpoczęcia realizacji projektu

T – Czas trwania czynności